## TERMINAL ILO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO
1. Descripción
Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MBls, 16 brazos de descarga y 01 de carga. También incluirá 03 tuberías submarinas de 18”, 14” y 10” y un amarradero multiboyas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim I
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20242 | Ejecución Año 2024 | Programado al Trim I | Real al Trim I
Estudios y Permisos | 5704 | 5704 | --- | --- | - | -
Adquisición de Terreno | 1663 | 1663 | --- | --- | - | - | inv total IP | 159376
Construcción de edificaciones y adquisición de equipos | 153672 | 109829.9921 | 31630.3347 | 690.8585 | 28.7 | 26.4
Total | 161039 | 117196.9921 | 31630.3347 | 690.8585 | 28.7 | 26.4
1 Revaluación del proyecto aprobada con Acuerdo de Directorio A/D N°062-2015-PP (incluye la adquisición de terreno). Actualmente en proceso de actualización. | [6 empty] | ACUM A DIC 2023 | 114843.1336 | 109829.9921 | Los estudios forman parte del acum
2 Aprobado con A/D N°0166-2023-PP el 14.12.2023. | [6 empty] | EJEC A MAR 2024 | 690.8585
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023. | [7 empty] | 115533.9921
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- En el 2023, se culminó la procura de equipos y materiales en el marco de la resolución de contrato con Felguera I.H.I. S.A., debido a ello se ejecuta el servicio para su preservación. - Se concluyó el proceso de revisión del alcance del proyecto identificándose nuevos requerimientos, así como permisología pendiente, por lo que fue necesaria la actualización de la ingeniería de detalle, la misma que es ejecutada por la Cía. AYESA, a fin de obtener el monto de inversión actualizado. Se estima concluir la elaboración del estudio en agosto del presente año.