## PLANTA PUERTO MALDONADO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en el departamento de Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Equipos para islas de despacho. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim I
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20242 | Ejecución Año 2024 | Programado al Trim I | Real al Trim I
Ingeniería y trámites previos | 1300 | 1699 | - | - | - | -
Terreno | 733 | 733 | - | - | - | - | inv total IP | 65196.558
Materiales, equipos y obras | 63164 | 62732.6881 | 0 | 0 | 66.6 | 59.7
Total | 65197 | 65164.6881 | 0 | 0 | 66.6 | 59.7 | ACUM AL 2023 | 65164.6881 | 62732.6881
1 Monto de inversión aprobado con A/D N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente, se encuentra en proceso de actualización. | [6 empty] | EJEC A MAR 2024 | 0
2 Aprobado con A/D N°0166-2023-PP el 14.12.2023. | [7 empty] | 65164.6881
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El proyecto se encuentra en revaluación considerando la necesidad de incluir componentes adicionales, tales como: sistema de drenaje externo, vía de acceso, entre otros. Actualmente, el servicio de elaboración de ingeniería de detalle se encuentra en proceso de contratación, a fin de obtener el nuevo CAPEX del proyecto. - Con respecto al avance del servicio de procura y construcción, se realizan las coordinaciones con la contratista TECNITANQUES Ingenieros S.A.S., a fin de resolver por mutuo disenso el Contrato N°4100008911 “Servicio de Procura y Construcción de la Nueva Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado” suspendido desde el 01.01.2022.